## Estrategia
ESTRATEGIA PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES
Entidad: SANATORIO DE AGUA DE DIOS ESE |  |  |  | Año: 2022
Objetivo: desarrollar mecanismos para prevenir y controlar la aparición de conflictos de intereses en la entidad con el objeto de evitar la afectación del servicio y el interés general. |  |  | Meta: 100% de la implementación de los mecanismos para la prevención de conflictos de interés |  | AVANCE
Componente | Categoría | Actividades de Gestión | Responsables | Plazos
Planeación | Diseño de la estrategia para la gestión de conflictos de intereses | Incorporar al Plan anual Institucional la estrategia para la gestión del conflicto de intereses y publicarlo en el sitio web. | PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACION COORDINDOR DE GIT TALENTO HUMANO | 2022-01-30 | Se Publica la Estragegia en la Pagina Institucional
|  | Incorporar a la Gestión de Riesgos - Mapas de Riesgos de Corrupción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC, la identificación de riesgos y controles frente a conflictos de intereses. | PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACION | 2022-01-31 | Se incluye dentro dentro del Mapa de Riesgos Corrupción 2021 - 2022
Condiciones institucionales | Comité de Gestión y Desempeño | Gestionar a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño el grupo de trabajo para la implementación de la política de integridad pública (MIPG): Código de integridad y la gestión de conflictos de intereses | COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO | 2022-01-31 | El comité Isntituconal de Gestión y Desempeño establecio a los Integrantes de Dicho comité como Grupo de Trabajo, liderado por el Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Talento Humano
|  | Hacer seguimiento a la implementación de la estrategia de gestión de conflicto de intereses a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño Trimiestralmente | COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO | 2022-12-31 | Seguimiento Trimestral en el Comité Intitucional de Gestión y Desempeño
|  | Definir la dependencia para orientar legal o técnicamente a los servidores, contratistas, supervisores, coordinadores o jefes inmediatos, en la declaración de conflictos de intereses o decisión de impedimentos, recusaciones, inhabilidades o incompatibilidades. | COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO | 2022-01-31 | El Comitie Institucional establecio la Oficina de Atención al Usuario como dependencia para orientar legal y tecnicamente.
| Procesos y procedimientos | Identificar las áreas con riesgo de posibles conflictos de intereses en los procesos o dependencias | PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACION COORDINDOR DE GIT TALENTO HUMANO | 2022-05-30
|  | Organizar e implementar un canal de comunicación interna (correo, buzón, intranet) para recibir los impedimentos o recusaciones. | COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO | 2022-02-28
|  | Ajustar el manual de contratación de la entidad con orientaciones para que los servidores y contratistas realicen su declaración de conflictos de intereses | COORDINACION GIT ADMINISTRATIVO COORDINDOR DE GIT TALENTO HUMANO | 2022-05-30
|  | Establecer el procedimiento interno para el manejo y declaración de conflictos de intereses de conformidad con el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011. | COORDINACION GIT ADMINISTRATIVO COORDINADOR DE GIT TALENTO HUMANO COORDINADOR GIT PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACINO | 2022-05-30
Pedagogía | Sensibilización y capacitación | Realizar estrategias de comunicación (por diferentes medios) y sensibilización relacionadas con los temas de código de Integridad y conflicto de intereses. | COORDINADOR DE GIT TALENTO HUMANO | 2022-06-30
|  | Implementar acciones de capacitación sobre la gestión de conflictos de intereses, su declaración proactiva, el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y el trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 a través del plan de capacitación institucional. | COORDINADOR DE GIT TALENTO HUMANO | 2022-08-30
| Realización del curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción | Vincular a los servidores y contratistas de la entidad al curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020. | COORDINADOR DE GIT TALENTO HUMANO COORDINACION GIT ADMINISTRATIVO | 2022-09-30
Seguimiento y evaluación | Declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses Ley 2013 de 2019 | Garantizar que el 100% de servidores públicos y contratistas de la entidad obligados por la Ley 2013 de 2019 publiquen la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo establecido por Función Pública. | COORDINADOR DE GIT TALENTO HUMANO COORDINACION GIT ADMINISTRATIVO | 2022-06-30
| Registro de las declaraciones de conflictos de intereses | Realizar seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses han surtido tramite | COORDINADOR DE GIT TALENTO HUMANO COORDINACION GIT ADMINISTRATIVO | 2022-06-30
|  | Realizar el seguimiento y control a la implementación de las estrategias de gestión preventiva del conflicto de intereses formuladas en la planeación institucional y a la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos y contratistas que se encuentran obligados por la ley 2013 de 2019, a través de las dependencias de control interno. | COORDINADOR DE GIT TALENTO HUMANO COORDINACION GIT ADMINISTRATIVO | 2022-11-30