## Menu Principal
SANATORIO DE AGUA DE DIOS EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CONSULTA PLAN ANTICORRUPCION Y DE ACTENCION AL CIUDADANO
En cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”, el Estatuto Anticorrupción y demás normas vigentes, dispone el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022
Oficina de Planeacion y Sistemas de Información Sanatorio de Agua de Dios ESE
Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Componente 2:
Racionalización de Trámites
3. Rendición
de Cuentas
Componente 4: Servicio
al ciudadano
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
6 Iniciativas
Adicionales

## 1.Gestión de Riesgos de Corrupc
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente | Actividades |  | Meta | Responsable | Fecha inicio | Fecha finalización
1. Política de Administración de Riesgos |  | Realizar estrategias de Sensibilización Gestion del Riesgo | (1) Documento socializado | Coordinacino GIT Planeación y Sistemas de Información | 2022-01-02 | 2022-12-31
2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción |  | Seguimiento y monitoreo a Riesgos - Revisión y análisis de Riesgos de Corrupción | (1) Documento socializado | Coordinacino GIT Planeación y Sistemas de Información | 2022-01-02 | 2022-12-31
|  | Presentar el mapa de riesgos de corrupción en el comité institucional de gestión y desempeño. | Matriz de Riesgos Presentada y Aprobada | Coordinacino GIT Planeación y Sistemas de Información | 2022-01-02 | 2022-12-31
3. Consulta y divulgación |  | Publicar y socializar el mapa de riesgo de corrupción en la página web y a través del correo electrónico institucional. | (1) Mapa de riesgos de corrupción publicado y socializado | Coordinacino GIT Planeación y Sistemas de Información | 2022-01-02 | 2022-12-31
|  | Seguimiento y monitoreo a Riesgos - Matriz de Riesgos de Corrupción consolidada con la percepcion de los Grupos de Valor e Interes | (1) Documento Consolidado Observaciones y Precepcion Grupos de Valor e Interes | Coordinacino GIT Planeación y Sistemas de Información | 2022-01-02 | 2022-01-28
|  | Crear un link con consulta para comentarios permanente de los grupos de valor frente al mapa de riesgos de corrupción en la página web. | (1) Link de consulta habilitado | Grupo de Planeación | 2022-01-02 | 2022-01-28
4. Monitoreo y Revisión |  | Realizar el monitoreo trimestral de los riesgos de corrupción frente a su materialización y/o desviaciones en la ejecución de los controles. | (4) Reportes de monitoreo por proceso | Coordinadores Grupos Internos de Trabajo y Responsables de procesos | 10/04/2022 10/07/2022 10/10/2022 10/01/2023 | 10/04/2022 10/07/2022 10/10/2022 10/01/2023
|  | Consolidar reportes de monitoreo y reportar al responsable de control interno. | (2) Reporte de monitoreo consolidado | Coordinacino GIT Planeación y Sistemas de Información | 2022-01-02 | 2022-12-31
5. Seguimiento |  | Realizar informes de monitoreo y seguimiento de riesgos corrupción Cautrimestrales | (3) Informes de seguimiento a los riesgos | Oficina de Control Interno | 2022-01-02 | 2022-12-31
Menu Principal

## 1.1 Mapa de riesgos Corrupcion
MAPA DE RIESGOS CORRUPCION
PROCESO | ENFOQUE | CLASE | RIESGO U OPORTUNIDAD
|  |  | CATEGORÍA | EWENTO
SUBSIDIOS | Riesgo de Corrupción | Financiero | Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros | durante la activación para el pago del subsidios sin el cumplimiento de los requisitos.
COORDINACION ADMINISTRATIVA | Riesgo de Corrupción | Operativo | Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros | al no realizarle los cruces de documento en listas restrictivas a los proveedores
COORDINACION ADMINISTRATIVA | Riesgo de Corrupción | Operativo | Tráfico de influencias | para selección de proveedores en el suministros de bienes y servicios
COORDINACION ADMINISTRATIVA | Riesgo de Corrupción | Operativo | Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros | para el diseño de pliegos de condiciones en el proceso contractual
FINANCIERO | Riesgo de Corrupción | Financiero | Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros | para la legación de hechos cumplidos
FINANCIERO | Riesgo de Corrupción | Financiero | Exceso de las facultades otorgadas | para alterar la información financiera que no refleje la realidad economica de la entidad
FINANCIERO | Riesgo de Corrupción | Operativo | Desvío de recursos físicos o económicos | al No reportar de manera oportuna operaciones en efectivo realizadas en caja superiores a $5.000.000
FINANCIERO | Riesgo de Corrupción | Operativo | Desvío de recursos físicos o económicos | al momento realizar los pagos de proveedores y el registro de las operaciones financieras
TALENTO HUMANO | Riesgo de Corrupción | Operativo | Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros | al no realizarle los cruces de documento en listas restrictivas a los nuevos funcionarios que se vinculen
TALENTO HUMANO | Riesgo de Corrupción | Operativo | Tráfico de influencias | al momento de la selección e ingreso del personal de trabajadores oficiales y públicos
GESTION DE ALBERGUES | Riesgo de Corrupción | Operativo | Trafico de Influencias | al momento de la aprobación del ingreso al servicio de alojamiento Albergue
GESTION TECNOLOGICA | Riesgo de Corrupción | Operativo | Destrucción, modificación | de información en los Sistemas de informacion institucionales para uso propio o de un tercero.
GESTION DE LA INFORMACION | Riesgo de Corrupción | Operativo | Utilización | de información privilegiada para beneficio propio o de terceros.
GESTION ESTRATEGICA | Riesgo de Corrupción | Operativo | Alteración de información | en la presentación de informes sobre la gestion institucional, indicadores y gestion financiera.
GESTION JURIDICA | Riesgo de Corrupción | Operativo | Modificación o alteración | Indebida de la información de Procesos judiciales y extrajudiciales, para beneficio propio o de un tercero.
GESTION ESTRATEGICA | Riesgo de Corrupción | Operativo | Omision de conflicto de intereses | al momento de participacion gestion instituiconal y contratacion
Menu Principal

## 2 Racionalización Trámites
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 2: Racionalización de Trámites
Nombre del trámite, proceso o procedimiento | Tipo de Racionalización | Acción Específica de Racionalización | Situación Actual | Descripción de la mejora a realizar al trámite, proceso o procedimiento | Beneficio al ciudadano y/o entidad | Dependencia Responsable | Fecha Inicio | Fecha de Finalización
Certificado de defunción | Tecnológico | Validación de datos a través de medios tecnológicos | A este trámite se accede solamente de manera presencial | Acceso a tramites a través de medios tecnológicos | Acceder también al certificado a través de correo electrónico | Responsables de Sistemas Coordinación GIT Asistencia | 2022-01-01 | 2022-12-31
Certificado de nacimiento | Tecnológico | Validación de datos a través de medios tecnológicos | A este trámite se accede solamente de manera presencial | Acceso a tramites a través de medios tecnológicos | Acceder también al certificado a través de correo electrónico | Responsables de Sistemas Coordinación GIT Asistencia | 2022-01-01 | 2022-12-31
Menu Principal

## 3. Rendición de Cuentas
ESTRATEGIA DE RENDICION DE CUENTAS 2022
ELEMENTOS | ACTIVIDADES | ETAPAS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS |  |  |  |  | META/PRODUCTO | TRIMESTRE |  | FECHA |  | DEPENDENCIA RESPONSABLE
|  | Aprestamiento | Diseño | Preparación | Ejecución | Seguimiento y Evaluación |  | 1 | 2 | Inicio | Fin
Subcomponente 1. Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible. | Caracterizar los grupos de valor | X |  |  |  |  | Documento de caracterización que identifique: 1) Las principales demandas, necesidades o preferencias de información por parte de los grupos de valor en el marco de la gestión institucional. 2)Los canales de publicación y difusión de información consultada por los grupos de valor | X |  | 2022-01-01 | 2022-02-28 | Coordinador GIT Planeacion Responsables de Atencion al Ciudadano
| Conformar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de rendición de cuentas (involucrando direcciones misionales y dependencias de apoyo) | X |  |  |  |  | Acciones de capacitación para la generación y producción de información que incluya: 1. Gestión y producción de información institucional asociada a los Planes Estrategicos, Planes Operativos 2. Lenguaje Claro | X |  | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Coordinadores GIT y Responsables de Area
| Priorizar los temas de interés que los grupos de valor tienen sobre la gestión de las metas del plan institucional, para priorizar la información que se producirá de manera permanente. Lo anterior, a partir de los resultados de la caracterización o cualquier otro mecanismo. |  | X |  |  |  | Temas de interés de los grupos de valor que se priorizarán en los ejercicios de rendición de cuentas | X | X | 2022-02-01 | 2022-06-30 | Coordinadores GIT y Responsables de Area
| Diseñar piezas comunicativas didásticas sobre la información de rendicion de Cuentas |  | X |  |  |  | Diseñar piezas comunicativas didácticas para dar a conocer los informes de rendición de cuentas en lenguaje claro e incluyente. |  | X | 2022-02-01 | 2022-04-30 | Coordinador GIT Planeacion Responsables de Atencion al Ciudadano
| Definir el procedimiento de adecuación, producción y divulgación de la información atendiendo a los requerimientos de cada espacio de diálogo definido en el cronograma. |  | X |  |  |  | Documento con roles y responsables del procedimiento de adecuación, producción y divulgación de información por cada espacio de diálogo. | X | X | 2022-02-01 | 2022-06-30 | Coordinador GIT Planeacion
| Producir la información sobre la gestión Vigencia 2021 acorde a los lineamientos establecidos en la Estrategia de Rendicion de cuentas |  |  | X |  |  | Producir la información para cada espacio de acuerdo a los temas de interés priorizados | X | X | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Coordinadores GIT y Responsables de Area
Subcomponente 2. Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Caracterizar los grupos de valor | X |  |  |  |  | Documento de caracterización que identifique: 1) Canales de comunicación preferidos y consultados por los grupos de valor para desarrollar los espacios de diálogo. | X | X | 2022-02-01 | 2022-04-30 | Coordinador GIT Planeacion Responsables de Atencion al Ciudadano
| Realizar mesas de trabajó con los grupos de valor para establecer temas a priorizar sobre la gestión de las metas del plan institucional. |  |  |  |  | X | Temas de interés de los grupos de valor que se priorizarán en los ejercicios de rendición de cuentas | X |  | 2022-02-01 | 2022-04-30 | Coordinador GIT Planeacion Responsables de Atencion al Ciudadano
| Diseñar y divulgar el cronograma que identifica y define los espacios de diálogo presenciales (mesas de trabajo, foros, reuniones), y virtuales complementarios (chat, videoconferencias, etc.), , que se emplearán para rendir cuentas: 1) Sobre los temas de interés priorizados, y 2) Sobre la gestión general de la entidad. |  | X |  |  |  | Cronograma publicado que defina los espacios de diálogo presenciales y virtuales de rendición de cuentas (tanto generales como específicos por tema de interés priorizado) . En el caso de los temas de interés priorizados asociarlo a temáticas y a grupos de valor por cada espacio. | X |  | 2022-02-01 | 2022-04-30 | Coordinador GIT Planeacion Responsables de Atencion al Ciudadano
| Realizar mesas de trabajó con los grupos de valor para presentar la estrategia de rendición de cuentas |  |  | X |  |  | Observaciones sobre la Estrategia y Acciones para su implementacion | X |  | 2022-02-01 | 2022-04-30 | Coordinador GIT Planeacion Responsables de Atencion al Ciudadano
| Realizar mesa de trabajo con los grupos de valor e interés para socializar y evaluar los indicadores de oportunida y eficiencia en los Servicios |  |  |  |  | X | Establecer acciones o planes de mejaora frente a observaciones de los Grupos de Valor e interes sobre el acceso a los servicios. | X |  | 2022-02-01 | 2022-04-30 | Coordinador GIT Planeacion Responsables de Atencion al Ciudadano
| Realizar mesas de trabajó con los grupos de valor para presentara conclusiones de la estrategia de rendición de cuentas, y definir acciones de mejorar frente a las solicitudes, requerimientos o propuestas. |  |  |  |  | X | Plan de mejoramiento rendición de Cuentas. | X |  | 2022-02-01 | 2022-04-30 | Coordinador GIT Planeacion Responsables de Atencion al Ciudadano
Subcomponente 3. Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora. | Realizar acciones de capacitación, con los grupos de valor identificados, para la preparación previa a los espacios de diálogo definidos en el cronograma. |  |  | X |  |  | Acciones de capacitación a los grupos de valor realizadas |  |  | 2022-02-01 | 2022-06-30 | Coordinador GIT Planeacion Responsables de Atencion al Ciudadano
| Definir un esquema de seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos. |  | X |  |  |  | Documento con procedimiento, roles y responsables del seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos en los espacios de diálogo. |  |  | 2022-02-01 | 2022-06-30 | Coordinador GIT Planeacion Responsables de Atencion al Ciudadano
| Reporte de las actividades de rendición de cuentas que se realizarán en toda la entidad que como mínimo contenga: -Actividades realizadas -Grupos de valor involucrados -Temas y/o metas institucionales asociadas a las actividades realizadas de rendición de cuentas - Observaciones, propuestas y recomendaciones de los grupos de valor. - Resultado de la participación - Compromisos adquiridos de cara a la ciudadanía. |  | X |  |  |  | Reporte de las actividades de rendición de cuentas |  |  | 2022-02-01 | 2022-06-30 | Coordinador GIT Planeacion Control Interno
| Producir y divulgar la información sobre el avance en los compromisos adquiridos en los espacios de diálogo y las acciones de mejoramiento en la gestión de la entidad (Planes de mejora) con base la ruta previamente definida para desarrollar los espacios de diálogo |  |  | X | X |  | Producir información |  |  | 2022-02-01 | 2022-06-30 | Coordinador GIT Planeacion Responsables de Atencion al Ciudadano
| Analizar las recomendaciones realizadas a los informes de rendición de cuentas y establecer correctivos que optimicen la gestión y faciliten el cumplimiento de las metas del plan institucional. |  |  |  |  | X | Plan de mejoramiento que se verá reflejado en el siguiente espacio y/o en la implementación de la estrategia para la siguiente vigencia |  |  | 2022-02-01 | 2022-06-30 | Control Interno
| Elaborar y solicitar la publicación del informe de conclusiones y evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas. |  |  |  |  | X | Informe de conclusiones y evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas publicado |  |  | 2022-02-01 | 2022-08-30 | Control Interno
| Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana establecidos en el cronograma. |  |  |  |  | X | Informe cuatrimestral de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia. |  |  | 2022-06-30 | 2022-08-30 | Control Interno
Menu Principal

## 4 Atención al Ciudadano
Componente 4: Servicio al ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha Finalizacion
Subcomponente 1 Planeación estratégica del servicio al ciudadano | 1.1 | Actividad 1.1. Caracterización de grupos de valor | Caracterización de grupos de valor actualizada. | Responsable del Servicio de Información y Atención al Usuario Coordinación grupo interno de facturación Coordinacion grupo interno hospitalaria Coordinación grupo inter planeación, gestión documental y TICS | 02/01/2022 | 2022-08-31
| 1.2 | Actividad 1.2 Cualificar a los servidores en el uso de las herramientas del centro de relevo, para garantizar la accesibilidad de las personas sordas a los servicios de la entidad. | Herramiento del centro de relevo instalada y con servidores cualificados en su uso | Responsable del Servicio de Información y Atención al Usuario Coordinación grupo interno de planeación, gestión documental y TICS | 02/01/2022 | 2022-05-31
Subcomponente 2 Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | 2.1 | Actividad 2.1. Capacitación manual de servicio al ciudadano (recepción y tiempos de respuesta de PQRSD, protocolos de servicios y servicio al ciudadano, protocolo de administración por cada uno de los canales de atención dispuestos por la entidad). | Talento humano de la entidad, capacitado en los procedimientos para el adecuado servicio al ciudadano. | Responsable del Servicio de Información y Atención al Usuario | 02/01/2022 | 2022-09-30
| 2.2 | Actividad 2.2 Continuar con la capacitación que fortalezca las habilidades para la humanización en la atención. | Talento humano de la entidad que demuestra habilidades en humanización del servicio | Coordinación grupo interno de talento humano Responsable del Servicio de Información y Atención al Usuario | 02/01/2022 | 2022-11-30
| 2.3 | Actividad 2.3 Realizar una capacitación en mecanismo para apoyar la atención a personas en condición de discapacidad. | Talento humano con habilidades para atención a personas en condición de discapacidad. | Coordinación grupo interno de talento humano Responsable del Servicio de Información y Atención al Usuario | 02/01/2022 | 2022-11-30
Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | 3.1 | Actividad 3.1. Presentación de una estrategia para el fortalecimiento del canal virtual de atención | Una estrategia del canal de atención virtual de la entidad, con mejora de los mecanismos virtuales para el SIAU | Responsable del Servicio de Información y Atención al Usuario Coordinación grupo inter planeación, gestión documental y TICS | 02/01/2022 | 2022-11-30
| 3.2 | Actividad 3.2 Realizar informes de la operación en los canales de atención del Sanatorio de Agua de Dios E.S.E.(Presencial, Telefónico y Virtual) donde se establecen las acciones de mejora correspondientes). | Realizar 3 informes de la operación de los canales de atención durante la vigencia. | Responsable del Servicio de Información y Atención al Usuario | 02/01/2022 | 2022-11-30
Subcomponente 4 Conocimiento al servicio al ciudadano | 4.1 | Actividad 4.1. Realizar la socialización del modelo de atención al ciudadano para el sector salud. | Una socialización realizada y con soporte de evaluación post test y pre test | Responsable del Servicio de Información y Atención al Usuario | 02/01/2022 | 2022-09-30
Subcomponente 5 Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | 5.1 | Actividad 5.1 Diseño e implementación del método de ciudadano incógnito en el canal telefónico. | Informe de resultado del método de ciudadano incógnito | Oficina de Relacionamiento con la Ciudadanía. | 02/01/2022 | 2022-11-30
| 5.2 | Actividad 5.2 Realizar encuestas de percepción de los usuarios frente a diferentes características del servicio por factores de oportunidad, atención y solución de sus requerimientos de servicio. | Dos (2) Informes de encuestas de percepción con recomendaciones para la mejora continúa | Responsable del Servicio de Información y Atención al Usuario | 02/01/2022 | 31/05/2022 30/11/2022
Menu Principal

## 5 Transparencia y Acceso info
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente |  | Meta | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Final
Lineamientos de Transparencia Activa | Elaborar boletines informativos sobre la gestion institucional | (2) Boletines Informativos | Coordinacino GIT Planeación y Sistemas de Información | 2022-01-02 | 2022-12-31
| Mantener actualizado el Protal institucional acorde a los lineamientos establecidos en la Matriz ITA Ley 1712 de 2014 | (1) Informe de divulgación Ley de Transparencia | Coordinacino GIT Planeación y Sistemas de Información | 2022-01-02 | 2022-11-30
| Publicar el informe de Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes | (4) Informes Seguimiento PQRSD | Coordinacino GIT Planeación y Sistemas de Información Oficina de Atención al Usuario | 2022-01-03 | 2022-12-31
Lineamientos de Transparencia Pasiva y Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Evaluar seguimiento a la Gestión de Solicitudes de Información Trimestralmente Comité institucional de Gestión y Desempeño | (4) Informes de Seguimiento Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Coordinacino GIT Planeación y Sistemas de Información Oficina de Atención al Usuario | 2022-01-03 | 2022-12-31
| Realizar feria y/o capacitación de la Transparecia y Acceso a la Información a los Grupos de Valor, Interes y Funcionarios. | (1) Informe Institucional | Coordinacino GIT Planeación y Sistemas de Información Oficina de Atención al Usuario | 2022-08-10 | 2022-09-30
Instrumentos de Gestión de la Información | Ejecutar las actividades del Programa de Gestión Documental | (1) Informe Institucional | Coordinacino GIT Planeación y Sistemas de Información Responsable de Archivo | 2022-01-03 | 2022-12-31
| Actualizar el Indice de información Reservada, el Esquema de Publicación de Información | (2) Documento Aprobado y Publicado | Coordinacino GIT Planeación y Sistemas de Información Coordinador GIT Administtativo Asesor Juridico | 2022-01-03 | 2022-12-31
Criterio diferencial de accesibilidad | Implementar Herramientas de Comunicación que garanticen el acceso a la información a las personas con discapacidad, personas que hablen otras lenguas o dialectos en Colombia (indígena, afro y rom) y a personas en condición de vulnerabilidad por deterioro o pérdida de su salud). | (1) Informe de Herramientas Implementadas | Coordinacino GIT Planeación y Sistemas de Información Responsable de Atención al Usuario Coordinador GIT Asistencial Coordinador GIT Administrativo Coordinador GIT Talento Humano | 2022-01-03 | 2022-12-31
Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Seguimiento Semestral al cumplimiento de la Matriz ITA. | (2) Dos Informes | Coordinacino GIT Planeación y Sistemas de Información | 2022-01-03 | 2022-12-31
Menu Principal

## 6 Iniciativas Adicionales
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 6: Iniciativas Adicionales
Subcomponente | Productos |  | Meta | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Final
Conflicto de Interés |  | Elaborar el Plan de Accion Conflicto de Intereses | (1) Documento Institucional | Coordinador GIT Talento Humano (Lider) Coordinador GIT Administrativo Coordinador GIT Planeacion y Sistemas de Información Coordinador GIT Asistencial | 2022-02-01 | 2022-02-28
|  | Desarrollar la Actividades Plan de Accion Conflicto de Intereses | 100% | Coordinador GIT Talento Humano (Lider) Coordinador GIT Administrativo Coordinador GIT Planeacion y Sistemas de Información Coordinador GIT Asistencial | 2022-01-02 | 2022-04-15
|  | Realizar el seguimiento y control a la implementación de las estrategias de gestión de conflicto de intereses formuladas en la planeación institucional | 100% | Control Interno | 2022-01-02 | 30/06/2022 30/11/2022
Integridad |  | Elaborar el Plan de Accion Codigo de Integridad | (1) Documento Institucional | Coordinador GIT Talento Humano (Lider) Coordinador GIT Administrativo Coordinador GIT Planeacion y Sistemas de Información Coordinador GIT Asistencial | 2022-02-01 | 2022-02-28
|  | Desarrollar la Actividades Plan de Accion Codigo de Integridad | 100% | Coordinador GIT Talento Humano (Lider) Coordinador GIT Administrativo Coordinador GIT Planeacion y Sistemas de Información Coordinador GIT Asistencial Responsable de Calidad | 2022-01-02 | 2022-11-30
|  | Realizar el seguimiento y control a la implementación de las estrategias Codigo de Integridad | 100% | Control Interno | 2022-01-02 | 30/06/2022 30/11/2022
Lengua Claro |  | Elaborar Plan de Acción Lengua Claro | (1) Documento Institucional | Coordinador GIT Talento Humano (Lider) Coordinador GIT Administrativo Coordinador GIT Planeacion y Sistemas de Información Coordinador GIT Asistencial Responsable de Calidad | 2022-02-01 | 2022-02-28
|  | Desarrollar la Actividades Plan de Lengua Claro | 100% | Coordinador GIT Talento Humano (Lider) Coordinador GIT Administrativo Coordinador GIT Planeacion y Sistemas de Información Coordinador GIT Asistencial Responsable de Calidad | 2022-01-02 | 2022-04-15
|  | Realizar el seguimiento y control a la implementación de las estrategias implemenacion de Lenguaje Claro | 100% | Control Interno | 2022-01-02 | 30/06/2022 30/11/2022
Menu Principal